## Planning prévisionel
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Gestion image / Flux vidéo
Analyse d'image
Télécommande / site WEB
Programmation Robot
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Planning effectif
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Gestion image / Flux vidéo
Analyse d'image
Télécommande / site WEB
Programmation Robot
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Tâches réalisés
Date | Tâche | Temps H | Commentaire
2019-05-07 | Lecture du cahier des charges | 1:00
2019-05-07 | Entretien avec M.Bonvin | 1:00
2019-05-07 | Planification | 0:30 | Le planning avait été estimé par M. Bonvin
2019-05-07 | Mise en place PyCharm + GitHub | 0:30
2019-05-07 | Etude différentes possibilités | 1:30 | Analyse d'image / Déplacement Robot / Mouvement de caméra oui ou non / Maquette de la page de streaming
2019-05-07 | Installation Apache et PHP sur AlphaBot2 | 0:30
2019-05-07 | Documentation | 1:30
2019-05-07 | Maquette | 0:30
2019-05-07 | Diagramme de classes | 1:00 | Pas fini
| Total 07.mai | 8:00
2019-05-08 | Diagramme de classes | 1:00 | Diagramme fini
2019-05-08 | Installation des librairies | 0:30 | Les librairies sur le raspberry pi sont installés en parralèlle, je ne les comptes pas dans le temps
2019-05-08 | Documentation | 0:30
2019-05-08 | Mise en place du squelette du programme | 0:30 | Selon diagramme de classes effectué
2019-05-08 | Gestion du flux sur une page web | 1:30