## Planning prévisionel
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Gestion image / Flux vidéo
Analyse d'image
Télécommande / site WEB
Programmation Robot
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Planning effectif
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Gestion image / Flux vidéo
Analyse d'image
Télécommande / site WEB
Programmation Robot
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Tâches réalisés
Date | Tâche | Temps | Commentaire
2019-05-07 | Lecture du cahier des charges | 1:00
2019-05-07 | Entretien avec M.Bonvin | 1:00
2019-05-07 | Planification | 0:30 | Le planning avait été estimé par M. Bonvin
2019-05-07 | Mise en place PyCharm + GitHub | 0:30
2019-05-07 | Etude différentes possibilités | 1:30 | Analyse d'image / Déplacement Robot / Mouvement de caméra oui ou non / Maquette de la page de streaming
2019-05-07 | Installation Apache et PHP sur AlphaBot2 | 0:30
2019-05-07 | Documentation | 1:30
2019-05-07 | Maquette | 0:30
2019-05-07 | Diagramme de classes | 1:00 | Pas fini
| Total 07.mai | 8:00
2019-05-08 | Diagramme de classes | 1:00 | Diagramme fini
2019-05-08 | Installation des librairies | 0:30 | Les librairies sur le raspberry pi sont installés en parralèlle, je ne les comptes pas dans le temps
2019-05-08 | Documentation | 2:00
2019-05-08 | Mise en place du squelette du programme | 1:00 | Selon diagramme de classes effectué
2019-05-08 | Gestion du flux sur une page web | 3:30 | Difficulté à ajouter le carré vert (position aléatoire) Finalement réussi
| Total 08.mai | 8:00
2019-05-09 | Test des différents moyen d'analyse | 1:30 | OpenCV Scikit-image Propre algorithme
2019-05-09 | Visite des experts | 0:30 | Discuté avec M.Rulo sur l'avancée du projet et mon ressenti
2019-05-09 | Implémentation de la méthode d'analyse avec scikit-image | 2:30
2019-05-09 | Déplacement du robot en fonction de l'image analysé | 2:30
2019-05-09 | Documentation | 1:00
| Total 09.mai | 8:00
2019-05-13 | Gestion de filtre pour mieux analyser l'image | 1:00 | Changement de luminostié et saturation aide à l'analyse, cependant pas encore parfait.
2019-05-13 | Tests | 0:30 | Mise en place du protocole de tests
2019-05-13 | Documentation | 0:30
2019-05-13 | Restructuration du code | 2:00 | Permet d'être plus clair sur les différentes utilités des classes/fichiers
2019-05-13 | Meilleure méthode de déplacement du robot | 2:00 | Bien plus fluide et précis
2019-05-13 | Analyse d'image plus précise | 2:00 | Peu d'avancée…
| Total 13.mai | 8:00
2019-05-14 | Analyse d'image plus précise | 4:00 | L'analyse est à mon avis suffisante pour le projet. A voir avec M.Bonvin
2019-05-14 | Implémentation de la télécommande du robot | 3:00 | Direction, vitesse/compensation, mode manuel/auto
2019-05-14 | Documentation | 1:00
| Total 14.mai | 8:00
2019-05-15 | Recherche d'informations sur les méthodes de scikit-image | 2:00 | canny, hough_circle, hough_circle_peaks
2019-05-15 | Documentation | 6:00
| Total 15.mai | 8:00
2019-05-16 | Documentation | 7:30
2019-05-16 | Visite des experts | 0:30
| Total 16.mai | 8:00
2019-05-20 | Documentation | 3:00
2019-05-20 | Mise au propre des différents diagrammes | 1:00
2019-05-20 | Plan et rapport des tests | 0:30
2019-05-20 | Relecture grille d'évaluation | 1:00
2019-05-20 | Beep lorsque le robot est proche de la balle | 0:30
2019-05-20 | Extraction des commentaires docstring en html | 2:00 | Pas réussi - A revoir
2019-05-20 | Entretien avec M.Bonvin | 0:30 | Questions / Réponses Remarque sur les tests
| Total 20.mai | 8:30
2019-05-21 | Documentation | 5:30 | Explication des dimensions temporelles
| Protocole de tests | 1:00
| Création d'une image avec les librairies utiles au programme | 1:30 | Pas réussi - A revoir
| Total 21.mai | 8:00
2019-05-22 | Extraction des commentaires docstring en html | 1:00 | Manque le fichier robot_controller.py car ce n'est pas une classe
2019-05-22 | Documentation | 3:30
2019-05-22 | Protocole de tests | 1:00
2019-05-22 | Visite des M.Bonvin | 1:00 | création d'une image livrable pour le projet
2019-05-22 | Résumé du rapport | 1:30
| Total 22.mai | 8:00
2019-05-23 | Documentation | 5:00 | Finalisation Documentation technique Documentation utilisateur
2019-05-23 | Finalisation | 1:00
2019-05-23 | Impression | 2:00
| Total 23.mai | 8:00